## Lista de Actividades
Descripción | Tiempo Estimado (días)
Estudio Detallado de Movimientos y Conexiones | 20
Elaboración Lista de Adquisiciones | 3
Recepción de los Elementos Requeridos | 20
Desplazamiento CNC Piñón Cónico | 5
Instalaciones Eléctricas para CNC | 5
Desplazamiento Rectificadora Ejes | 4
Instalaciones Eléctricas para Rectificadora Ejes | 5
Desplazamiento Talladora Cónica | 3
Instalaciones Eléctricas para Talladora Cónica | 5
Desplazamiento Torno Cilindro 1 | 6
Instalaciones Eléctricas para Torno Cilindro 1 | 5
Desplazamiento Torno Cilindro 2 | 6
Instalaciones Eléctricas para Torno Cilindro 2 | 5
Desplazamiento Tornos Manuales | 8
Instalaciones Eléctricas para Tornos Manuales | 5
Desplazamiento Talladoras | 8
Instalaciones Eléctricas para Talladoras | 6
Desplazamiento Fresadoras | 8
Instalaciones Eléctricas para Fresadoras | 5
Desplazamiento Almacenes | 2
Instalación Eléctrica para Estación de Corte | 5
Instalación Bandas Transportadoras | 4
Instalación Máquina Cortadora | 5
Instalación de PLC y Gabinete de Control | 4
Instalación del Robot | 3
Instalación Elementos de Seguridad | 2
Programación de Secuencia Cortadora | 3
Programación de Interlocks | 2
Programación de Trayectorias para el Robot | 4
Programación de Control para Movimientos del Robot | 5
Programación de SCADA para Cortadora | 2
Realización de pruebas de funcionamiento | 2
Integración del sistema MES en cada estación | 2
Capacitación del personal | 5

## Diagrama Gantt
Actividad Propuesta | Semanas
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Estudio Detallado de Movimientos y Conexiones
Elaboración Lista de Adquisiciones
Recepción de los Elementos Requeridos
Desplazamiento CNC Piñón Cónico
Instalaciones Eléctricas para CNC
Desplazamiento Rectificadora Ejes
Instalaciones Eléctricas para Rectificadora Ejes
Desplazamiento Talladora Cónica
Instalaciones Eléctricas para Talladora Cónica
Desplazamiento Torno Cilindro 1
Instalaciones Eléctricas para Torno Cilindro 1
Desplazamiento Torno Cilindro 2
Instalaciones Eléctricas para Torno Cilindro 2
Desplazamiento Tornos Manuales
Instalaciones Eléctricas para Tornos Manuales
Desplazamiento Talladoras
Instalaciones Eléctricas para Talladoras
Desplazamiento Fresadoras
Instalaciones Eléctricas para Fresadoras
Desplazamiento Almacenes
Instalación Eléctrica para Estación de Corte
Instalación Bandas Transportadoras
Instalación Máquina Cortadora
Instalación de PLC y Gabinete de Control
Instalación del Robot
Instalación Elementos de Seguridad
Programación de Secuencia Cortadora
Programación de Interlocks
Programación de Trayectorias para el Robot
Programación de Control para Movimientos del Robot
Programación de SCADA para Cortadora
Realización de pruebas de funcionamiento
Integración del sistema MES en cada estación
Capacitación del personal

## Resumen Tiempos
Categoría | Duración (Días)
Estudio Técnico y Compras | 43
Reorganización Fábrica | 91
Instalación Celda Robotizada | 23
Programación Celda Robotizada | 18
Integración MES y Capacitación | 7
Total Proyecto | 152