## Gantt
Cronograma del Proyecto
|  |  | oct.-2025 | [23 empty] | nov.-2025 | [29 empty] | dic.-2025 | [30 empty] | ene.-2026 | [30 empty] | feb.-2026 | [27 empty] | mar.-2026 | [30 empty] | abr.-2026 | [29 empty] | may.-2026 | [30 empty] | jun.-2026 | [29 empty] | jul.-2026 | [30 empty] | ago.-2026 | [30 empty] | sep.-2026 | [29 empty] | oct.-2026 | [30 empty] | nov.-2026 | [29 empty] | dic.-2026 | [30 empty] | ene.-2027 | [30 empty] | feb.-2027 | [27 empty] | mar.-2027
| Start | End | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Análisis de Proceso Inicial |  |  | oct.-2025 8: Análisis de Proceso Inicial
Diagrama de operaciones y análisis de proceso | 10-oct-2025 | 11-oct-2025 | bar: oct.-2025 10
Layout de planta y diagrama de espagueti | 10-oct-2025 | 12-oct-2025 | bar: oct.-2025 10
VSM actual | 11-oct-2025 | 11-oct-2025 | bar: oct.-2025 11
Estimación de tiempo, indicadores y parámetros | 11-oct-2025 | 12-oct-2025 | bar: oct.-2025 11
Selección de etapas clave y diagnóstico de automatización | 12-oct-2025 | 12-oct-2025 | bar: oct.-2025 12
Definición del Proyecto |  |  | oct.-2025 8: Definición del Proyecto
Acta de Inicio | 08-oct-2025 | 08-oct-2025 | bar: oct.-2025 8
Acta de Trabajo | 12-oct-2025 | 12-oct-2025 | bar: oct.-2025 12
Planeación |  |  | oct.-2025 8: Planeación
Cronograma y asignación de tareas | 11-oct-2025 | 13-oct-2025 | bar: oct.-2025 11
Modelo de negocio | 12-oct-2025 | 13-oct-2025 | bar: oct.-2025 12
Definición de presupuesto y recursos | 13-oct-2025 | 13-oct-2025 | bar: oct.-2025 13
Planteamiento solución |  |  | oct.-2025 8: Planteamiento solución
Pirámide de la automatización y arquitectura de comunicaciones | 12-oct-2025 | 13-oct-2025 | bar: oct.-2025 12
Diagrama de instrumentación | 12-oct-2025 | 13-oct-2025 | bar: oct.-2025 12
Diseño celda robotizada | 12-oct-2025 | 13-oct-2025 | bar: oct.-2025 12
Análisis de riesgos (flujo de producto) | 13-oct-2025 | 19-oct-2025 | bar: oct.-2025 13
Simulación y Validación |  |  | oct.-2025 8: Simulación y Validación
Análisis de indicadores | 11-oct-2025 | 13-oct-2025 | bar: oct.-2025 11
VSM posterior a automatización | 13-oct-2025 | 13-oct-2025 | bar: oct.-2025 13
Modelado del proceso en software de simulación | 18-oct-2025 | 01-nov-2025 | bar: oct.-2025 18
Control y su implementación |  |  | oct.-2025 8: Control y su implementación
Programación de PLCs y lógica de control | 05-nov-2025 | 10-nov-2025 | bar: nov.-2025 5
Desarrollo de HMI y SCADA | 07-nov-2025 | 14-nov-2025 | bar: nov.-2025 7
Gemelo digital y conectividad (integración y sincronización) | 14-nov-2025 | 21-nov-2025 | bar: nov.-2025 14
Desarrollo del MES |  |  | oct.-2025 8: Desarrollo del MES
Identificación inicial (recopilación e integración de datos) | 17-nov-2025 | 20-nov-2025 | bar: nov.-2025 17
Programación de producción | 19-nov-2025 | 22-nov-2025 | bar: nov.-2025 19
Gestión de calidad y de órdenes de trabajo | 21-nov-2025 | 24-nov-2025 | bar: nov.-2025 21
Trazabilidad de materiales de inventario | 24-nov-2025 | 26-nov-2025 | bar: nov.-2025 24
Documentación y cierre |  |  | oct.-2025 8: Documentación y cierre
Memorias Técnicas | 13-oct-2025 | 02-dic-2025 | bar: oct.-2025 13
Video y página web | 13-oct-2025 | 03-dic-2025 | bar: oct.-2025 13; dic.-2025 3
Sustentación final y entrega de actas | 03-dic-2025 | 05-dic-2025 | bar: dic.-2025 3
Reflexión del proceso de aprendizaje | 03-dic-2025 | 05-dic-2025 | bar: dic.-2025 3