## 1. Inicio
Código EDT | 2024-01-01 | Código EDT | 2024-02-01
Denominador del paquete de diseño | Definición de objetivos del proyecto | Denominador del paquete de diseño | Acta de inicio y acuerdos de trabajo (roles)
Descripción del paquete de trabajo |  | Descripción del paquete de trabajo
Esta etapa consiste en definir el propósito general del proyecto, los objetivos específicos y los criterios. Se delimita el alcance del sistema automatizado, identificando las necesidades de la empresa RAMFE. Incluye la formulación del problema, un sondeo inicial y una justificación técnica. |  | Formaliza el inicio del proyecto mediante la creación del acta, donde se definen los roles, responsabilidades, canales de comunicación, herramientas de gestión y cronograma inicial. Garantiza la organización y coordinación del equipo.
Actividades (Desglose en tareas específicas y entregables) |  | Actividades (Desglose en tareas específicas y entregables)
Documento de objetivos del proyecto |  | Acta de inicio del proyecto
Antecedentes y propuesta |  | Asignación de roles y responsabilidades
Alcance y limitaciones del proyecto |  | Acuerdos de trabajo y canales de comunicación
Cronograma inicial
Duración Estimada | 1 semana | Duración Estimada | 1 semana
Costo Estimado | 0 | Costo Estimado | 0
Responsable | Grupal | Responsable | Grupal

## 2. Planeación
Código EDT | 2024-01-02 | Código EDT | 2025-02-02 | Código EDT | 2025-03-02
Denominador del paquete de diseño | Cronograma y asignación de tareas | Denominador del paquete de diseño | Definición de presupuesto y recursos (indicadores) | Denominador del paquete de diseño | Creación del modelo de negocio (oferta comercial)
Descripción del paquete de trabajo |  | Descripción del paquete de trabajo |  | Descripción del paquete de trabajo
Incluye la elaboración del cronograma de trabajo con base en los entregables y dependencias entre tareas. Se determinan las fechas, responsables y recursos de cada actividad, empleando herramientas de gestión de proyectos. El resultado es un plan temporal que permite controlar el avance y coordinar los esfuerzos del equipo. |  | Comprende la estimación de recursos técnicos, humanos y financieros necesarios para desarrollar el proyecto. Se incluyen los indicadores económicos que justifican la inversión en automatización. |  | Consiste en estructurar una propuesta de valor que relacione la solución técnica con su impacto económico. Se desarrolla un modelo de negocio detallando los segmentos de clientes, recursos clave, costos y beneficios. Esto permite presentar la solución como un producto viable para el mercado industrial.
Actividades (Desglose en tareas específicas y entregables) |  | Actividades (Desglose en tareas específicas y entregables) |  | Actividades (Desglose en tareas específicas y entregables)
Asignación de tareas |  | Presupuesto detallado (Excel) |  | Análisis de mercado base
Creación EDT y diccionario |  | Plan de gestión de recursos (listado de materiales y equipos) |  | Canvas de modelo de negocio
Cronograma del proyecto (duagrama de Gantt) |  | Indicadores financieros (ROI, VPN, TIR, Payback)
Duración Estimada | 3 días | Duración Estimada | 3 días | Duración Estimada | 1 semana
Costo Estimado | 0 | Costo Estimado | 0 | Costo Estimado | 0
Responsable | C.O.O | Responsable | C.F.O , C.T.O | Responsable | C.E.O , C.M.O

## 3. Análisis de proceso
Código EDT | 2024-01-03 | Código EDT | 2025-02-03
Denominador del paquete de diseño | Identificación de etapas de fabricación | Denominador del paquete de diseño | Selección de etapas clave y diagnóstico de automatización
Descripción del paquete de trabajo |  | Descripción del paquete de trabajo
En esta etapa se estudia el proceso actual de producción de motorreductores. Incluye el análisis de operaciones, el diseño del layout de planta y la representación del flujo de materiales mediante el diagrama de espagueti y el VSM actual. El objetivo es comprender la situación base para detectar cuellos de botella y oportunidades de mejora. |  | Se eligen las etapas del proceso con mayor potencial de automatización, evaluando criterios de costo, impacto en la productividad y factibilidad técnica. Se realiza un diagnóstico de las variables críticas y las posibles soluciones de control.
Actividades (Desglose en tareas específicas y entregables) |  | Actividades (Desglose en tareas específicas y entregables)
Diagrama de operaciones y análisis de proceso |  | Establecimiento de priorización de etapas
Layout de planta y diagrama de espagueti |  | Diagnóstico de automatización
VSM actual (antes de automatización)
Duración Estimada | 2 semanas | Duración Estimada | 3 días
Costo Estimado | 0 | Costo Estimado | 0
Responsable | Grupal | Responsable | Grupal

## 4. Esbozo de la solución
Código EDT | 2024-01-04 | Código EDT | 2025-02-04 | Código EDT | 2025-03-04 | Código EDT | 2025-04-04
Denominador del paquete de diseño | Diagramas de instrumentación (pirámide ISA-95) | Denominador del paquete de diseño | Arquitectura de comunicaciones | Denominador del paquete de diseño | Diseño de celda robotizada | Denominador del paquete de diseño | Análisis de riesgos (flujo de producto)
Descripción del paquete de trabajo |  | Descripción del paquete de trabajo |  | Descripción del paquete de trabajo |  | Descripción del paquete de trabajo
Se diseña la arquitectura de automatización considerando los niveles de la pirámide ISA-95. Se incluyen los diagramas de instrumentación y control, que muestran sensores, actuadores, y su relación con los sistemas superiores. |  | Se define la red de comunicación industrial entre los dispositivos de campo, controladores y sistemas de supervisión. Incluye la selección de protocolos (Ethernet/IP, OPC-UA, Modbus) y la estructura de intercambio de datos. |  | Comprende el modelado y configuración de una celda robotizada utilizando software especializado. Se definen trayectorias, zonas de trabajo, herramientas del robot y flujos de material automatizados. |  | Evalúa los riesgos operativos y de seguridad asociados al proceso automatizado. Se determinan medidas de mitigación, paradas de emergencia y condiciones de seguridad industrial para la implementación de la celda.
Actividades (Desglose en tareas específicas y entregables) |  | Actividades (Desglose en tareas específicas y entregables) |  | Actividades (Desglose en tareas específicas y entregables) |  | Actividades (Desglose en tareas específicas y entregables)
Diagrama ISA-95 con jerarquía de niveles |  | Diagrama de red industrial |  | Modelo 3D de celda robotizada |  | Matriz de riesgos (FMEA o similar)
Diagramas de instrumentación y control |  |  |  | Simulación de trayectorias |  | Plan de mitigación y seguridad
Duración Estimada | 1 semana | Duración Estimada | 3 días | Duración Estimada | 3 semanas | Duración Estimada | 1 semana
Costo Estimado | 0 | Costo Estimado | 0 | Costo Estimado | 0 | Costo Estimado | 0
Responsable | C.E.O | Responsable | C.E.O , C.T.O | Responsable | C.T.O, C.M,O | Responsable | C.O.O

## 5. Simulación y validación
Código EDT | 2024-01-05 | Código EDT | 2025-02-05 | Código EDT | 2025-03-05
Denominador del paquete de diseño | Modelado del proceso en software de simulación | Denominador del paquete de diseño | Validación de tiempos | Denominador del paquete de diseño | Análisis de indicadores (Takt, Tc, Tsu, Rp, MLT antes y después)
Descripción del paquete de trabajo |  | Descripción del paquete de trabajo |  | Descripción del paquete de trabajo
Se desarrolla una simulación digital del proceso automatizado para evaluar su comportamiento dinámico. Permite validar la capacidad de producción, el balance de líneas y la coordinación entre estaciones. |  | En esta fase se comparan los resultados de la simulación con los tiempos teóricos. Se evalúa la mejora en productividad y eficiencia del sistema frente al proceso original. |  | Se comparan los indicadores clave de desempeño (KPIs) antes y después de la automatización. Este análisis determina el nivel de mejora logrado en la eficiencia global del sistema.
Actividades (Desglose en tareas específicas y entregables) |  | Actividades (Desglose en tareas específicas y entregables) |  | Actividades (Desglose en tareas específicas y entregables)
Modelo de simulación |  | VSM posterior (después de la automatización) |  | Tabla de indicadores comparativos
Video del modelo operativo
Duración Estimada | 2 semana | Duración Estimada | 1 semana | Duración Estimada | 1 semana
Costo Estimado | 0 | Costo Estimado | 0 | Costo Estimado | 0
Responsable | C.T.O , C.M.O | Responsable | C.F.O | Responsable | C.E.O

## 6. Implementación de control
Código EDT | 2024-01-06 | Código EDT | 2025-02-06 | Código EDT | 2025-03-06
Denominador del paquete de diseño | Programación de PLCs y lógica de control | Denominador del paquete de diseño | Desarrollo de HMI y SCADA | Denominador del paquete de diseño | Gemelo digital y conectividad (integración y sincronización)
Descripción del paquete de trabajo |  | Descripción del paquete de trabajo |  | Descripción del paquete de trabajo
Se desarrolla el control lógico del sistema automatizado mediante PLCs. Incluye la elaboración de diagramas GRAFCET, programación en Ladder y validación funcional de las secuencias. |  | Se diseñan las interfaces de supervisión y control, incluyendo pantallas HMI y el sistema SCADA. El objetivo es lograr una visualización clara, alarmas, tendencias e interacción en tiempo real. |  | Se crea un gemelo digital del sistema para visualizar y analizar su comportamiento virtual en tiempo real. La integración permite sincronizar el modelo digital con los controladores y el sistema físico
Actividades (Desglose en tareas específicas y entregables) |  | Actividades (Desglose en tareas específicas y entregables) |  | Actividades (Desglose en tareas específicas y entregables)
Diagrama GRAFCET y código de PLC |  | Diseño HMI |  | Modelo de gemelo digital
Listado de actuadores integrados |  | Diseño SCADA |  | Pruebas de conexión (video)
Validación con PAC físico
Duración Estimada | 2 semanas | Duración Estimada | 1 semana | Duración Estimada | 1 semana
Costo Estimado | 0 | Costo Estimado | 0 | Costo Estimado | 0
Responsable | Grupal | Responsable | C.T.O , C.M.O | Responsable | Grupal

## 7. Desarrollo del MES
Código EDT | 2024-01-07 | Código EDT | 2025-02-07 | Código EDT | 2025-03-07 | Código EDT | 2025-04-07
Denominador del paquete de diseño | Identificación inicial (recopilación e integración de datos) | Denominador del paquete de diseño | Programación de producción | Denominador del paquete de diseño | Gestión de calidad y de órdenes de trabajo | Denominador del paquete de diseño | Trazabilidad de materiales de inventario
Descripción del paquete de trabajo |  | Descripción del paquete de trabajo |  | Descripción del paquete de trabajo |  | Descripción del paquete de trabajo
Se definen las fuentes de datos necesarias para implementar un sistema MES (Manufacturing Execution System). Incluye la integración de sensores, PLCs y bases de datos que recopilan información del proceso. |  | Se configuran los módulos de planificación y ejecución de órdenes dentro del MES. Permite gestionar tiempos de producción, secuencias y recursos en la planta. |  | Se implementan funciones del MES relacionadas con control de calidad y trazabilidad de órdenes. Incluye la verificación de conformidad y la documentación de resultados de producción. |  | Se desarrolla un sistema para rastrear materiales y componentes utilizados en la fabricación. Esto permite asegurar la coherencia entre inventario, producción y despacho final.
Actividades (Desglose en tareas específicas y entregables) |  | Actividades (Desglose en tareas específicas y entregables) |  | Actividades (Desglose en tareas específicas y entregables) |  | Actividades (Desglose en tareas específicas y entregables)
Diagrama de flujo de datos |  | Módulo de planificación MES |  | Módulo de gestión de calidad en MES |  | Módulo de trazabilidad MES
Documento de integración de sensores y PLCs |  |  |  | Registro de órdenes ejecutadas y control de calidad |  | Registro de flujo de materiales y tabla de inventario actualizado
Esquema de base de datos
Duración Estimada | 1 semanas | Duración Estimada | 1 semana | Duración Estimada | 1 semana | Duración Estimada | 1 semana
Costo Estimado | 0 | Costo Estimado | 0 | Costo Estimado | 0 | Costo Estimado | 0
Responsable | Grupal | Responsable | C.E.O | Responsable | C.O.O , C.M.O | Responsable | C.T.O , C.F.O

## 8. Documentación y cierre
Código EDT | 2024-01-08 | Código EDT | 2025-02-08 | Código EDT | 2025-03-08 | Código EDT | 2025-04-08
Denominador del paquete de diseño | Memorias técnicas y económicas | Denominador del paquete de diseño | Video y página web | Denominador del paquete de diseño | Sustentación final y entrega de actas | Denominador del paquete de diseño | Reflexión del proceso de aprendizaje
Descripción del paquete de trabajo |  | Descripción del paquete de trabajo |  | Descripción del paquete de trabajo |  | Descripción del paquete de trabajo
Se consolidan todos los documentos técnicos, cálculos, planos, simulaciones y análisis económicos. Este conjunto constituye la evidencia técnica del proyecto. |  | Se elabora un video resumen del proyecto y una página web donde se presentan los resultados, simulaciones y la justificación técnica y económica de la propuesta. |  | Corresponde a la exposición grupal del proyecto ante los docentes y jurados, acompañada de la entrega oficial de las actas y documentación final. |  | Etapa final de análisis y cierre reflexivo. Incluye un informe grupal sobre la gestión del proyecto y una reflexión individual sobre el aprendizaje, retos y logros alcanzados.
Actividades (Desglose en tareas específicas y entregables) |  | Actividades (Desglose en tareas específicas y entregables) |  | Actividades (Desglose en tareas específicas y entregables) |  | Actividades (Desglose en tareas específicas y entregables)
Documentación técnica en GitHub (códigos, planos, simulaciones, reportes) |  | Video resumen |  | Presentación final |  | Informe grupal de gestión y resultados
|  | Página web del proyecto |  | Acta de cierre firmada |  | Reflexiones individuales
|  |  |  | Registro fotográfico o evidencia de sustentación |  | Conclusiones y recomendaciones
Duración Estimada | 2 semanas | Duración Estimada | 2 semanas | Duración Estimada | 2 semanas | Duración Estimada | 2 semanas
Costo Estimado | 0 | Costo Estimado | 0 | Costo Estimado | 0 | Costo Estimado | 0
Responsable | Grupal | Responsable | Grupal | Responsable | Grupal | Responsable | Grupal , Individual